## 🚀 WORKBOOK DE LANÇAMENTO

Traduzindo o Ser Humano • primeira turma de validação • versão 1.2

Lançamento por masterclass ao vivo, com carrinho de sete dias e replay até o fechamento. A data não será fixada por pressão de calendário: ela será marcada somente depois do portão de prontidão. O primeiro ciclo existe para validar mensagem, produto, entrega e economia do funil com risco controlado.

### Nome da masterclass de lançamento:

Título principal

Por que você entende seus padrões, mas continua repetindo?

Subtítulo / promessa

Entenda o que fica entre reconhecer o que acontece e conseguir responder de outro modo,  e como corpo, contexto, história e presença influenciam o acesso às capacidades que você já desenvolveu.

Linha de conversão

Nesta aula, você vai sair com um mapa simples para diferenciar o que aconteceu, o que foi ativado em você e qual resposta pode se tornar possível agora.

### Estratégia de Vendas:

- Masterclass gratuita, ao vivo, com aproximadamente 90 minutos, realizada pelo Zoom.

- Conteúdo principal até aproximadamente o minuto 58; transição para a oferta a partir do minuto 60; perguntas ao final.

- Abertura do carrinho ao final da masterclass e fechamento sete dias depois, às 23h59, conforme a configuração efetiva da oferta.

- Replay integral disponível para inscritos até o fechamento do carrinho. A vantagem do ao vivo será a interação e o bloco de perguntas, não uma escassez artificial de acesso.

- Após o fechamento, a oferta sai do ar; uma versão educacional editada poderá ser reaproveitada sem chamada de compra ativa.

- A Masterclass utilizará uma demonstração pedagógica, uma história composta como narrativa principal e o Sorriso Interior como episódio autobiográfico breve, real e singular. Cada estatuto será explicitamente identificado, sem fabricar depoimentos ou apresentar ficção como caso real.

PRODUTO A SER VENDIDO NESSA MASTERCLASS DE LANÇAMENTO:

Traduzindo o Ser Humano — Da compreensão acumulada à presença que sustenta

Promessa: Aprenda a ampliar o acesso ao que você já compreendeu sobre si e a sustentar, nas situações reais da vida, capacidades práticas para responder com mais clareza, presença e coerência.

### 🗓 CRONOGRAMA DO LANÇAMENTO:

Decisão sobre as datas Ainda não há mês de lançamento. O cronograma abaixo é relativo ao Dia 0 (D0), data da masterclass. Quando todos os critérios de prontidão forem cumpridos, D0 será marcado com antecedência mínima de 28 dias.

Portão de prontidão para marcar D0

- Produto: Módulos 0 e 1 gravados, editados, revisados e publicados na Hotmart; produção do módulo seguinte iniciada, preservando uma frente de folga operacional.

- Entrega: calendário de liberação definido; materiais iniciais finalizados; regras de participação e limites da comunidade documentados.

- Funil: página de inscrição, confirmação, checkout, garantia, rastreamento, sequências de contato e sala Zoom testados de ponta a ponta.

- Masterclass: guia e apresentação atuais alinhados. A revisão visual do slide 16 e o ensaio integral com cronômetro pertencem à produção humana futura e não são pendências documentais deste workbook.

- Audiência: ciclo mínimo de oito semanas de publicação consistente, com 24 conteúdos de feed, quatro lives/colaborações e sinais claros de quais mensagens geram resposta qualificada.

- Operação: papéis de Fabiano, Lívian e Tiago definidos; procedimentos de operação documentados; especialista de tráfego contratado ou plano técnico aprovado antes de ativar mídia.

Calendário relativo recomendado

| Marco | Quando | Decisão operacional |
| --- | --- | --- |
| Fundação orgânica | 8–12 semanas antes de D0 | Construir consistência e testar as três linhas de mensagem antes de ampliar alcance. |
| Piloto técnico de mídia | D-28 a D-22 | Validar rastreamento, página e primeiras variações criativas com verba limitada. |
| Início da captação orgânica | D-28 | Abrir inscrições e iniciar a sequência formal da masterclass. |
| Início da captação com tráfego | D-21 | Escalar apenas os sinais viáveis do piloto, mantendo estrutura simples. |
| Masterclass e abertura do carrinho | D0 | Aula ao vivo; abertura da oferta ao final. |
| Fechamento do carrinho | D+7, às 23h59 | Encerrar checkout e replay; manter apenas comunicação de confirmação e suporte. |
| Acompanhamento inicial | Após o ingresso | Comunicar acesso, calendário, participação e limites da comunidade; sem prometer encontro adicional. |

### 🎯 METAS:

Regra de leitura As metas abaixo são hipóteses de validação, não previsões. O primeiro lançamento será considerado valioso se produzir vendas reais, dados confiáveis e aprendizados acionáveis sobre mensagem, presença, custo por lead e objeções.

| Nível | Leads qualificados | Vendas | Faturamento bruto |
| --- | --- | --- | --- |
| Bronze | 120 | 3 | R$ 2.991 |
| Prata | 200 | 6 | R$ 5.982 |
| Ouro | 300 | 10 | R$ 9.970 |

Meta-base adotada: 200 inscritos qualificados e 6 vendas. A relação entre os níveis pressupõe conversão aproximada de 2,5% a 3,3% entre inscrição e compra; é uma hipótese interna a ser medida, não uma promessa de mercado.

Investimento em Tráfego

Teto de mídia: ainda não definido. O primeiro ciclo de tráfego pago será tratado como teste controlado; qualquer verba será liberada por evidência e registrada no plano operacional.

| Etapa | Verba prevista | Condição de continuidade |
| --- | --- | --- |
| Piloto de página e criativos | A definir | Rastreamento correto, inscrição concluída e primeiros sinais de mensagem/qualidade. |
| Aquisição principal | A definir | Concentrar verba nas variações com melhor relação entre custo e qualidade do lead. |
| Remarketing | A definir | Alcançar visitantes, engajados e inscritos durante a reta final e o carrinho. |
| Reserva | A definir | Correção técnica ou ampliação pontual somente se houver sinal consistente. |

Critério de proteção: se o rastreamento falhar, o lead vier desalinhado ou o custo não melhorar após variações suficientes, a verba restante não será gasta automaticamente. Corrige-se o funil e registra-se o aprendizado.

### 💰 OFERTA:

Produto a ser vendido no lançamento:

Traduzindo o Ser Humano — Da compreensão acumulada à presença que sustenta

Formação educacional online voltada ao desenvolvimento de capacidades práticas para a vida. Não possui caráter de graduação, especialização ou habilitação profissional e não substitui psicoterapia, avaliação, diagnóstico ou tratamento individualizado.

Entregáveis do curso/produto a ser vendido nessa masterclass:

- Acesso de 1 ano pela Hotmart.

- 9 módulos e 54 aulas curtas: Módulo 0 com 3 aulas de orientação; 7 módulos centrais com 48 aulas; Módulo 8 de conclusão e continuidade com 3 aulas.

- Percurso progressivo, com Módulos 0 e 1 disponíveis no ingresso e liberações posteriores conforme o calendário operacional comunicado na oferta; não fixar datas públicas antes da configuração final.

- Recursos confirmados: mapas visuais, fichas de exercícios práticos, breves resumos das aulas, guia de palavras e conceitos em e-book e comunidade de continuidade.

- Módulo 0 com três aulas de apresentação e orientação do percurso. Não há aula inaugural ao vivo ou encontro adicional como item oficial da oferta.

- Comunidade de continuidade, conforme a configuração operacional da oferta. Não é atendimento individual, canal clínico ou promessa de acompanhamento permanente.

Cadência de liberação — planejamento operacional; datas e condições públicas somente após a configuração final da oferta.

| Momento | Conteúdo liberado |
| --- | --- |
| Ingresso | Módulos 0 e 1 |
| Semana 2 | Módulo 2 |
| Semana 4 | Módulo 3 |
| Semana 6 | Módulo 4 |
| Semana 8 | Módulo 5 |
| Semana 10 | Módulo 6 |
| Semana 12 | Módulo 7 |
| Semana 13 | Módulo 8 — conclusão e continuidade |

Regra interna de produção: manter pelo menos um módulo de folga em relação à liberação prevista. Se a folga deixar de existir antes da abertura do carrinho, a data deve ser revista.

Modelo de comunidade e suporte

- Fabiano: respostas pedagógicas coletivas em uma janela programada por semana; seleção das perguntas de maior utilidade para o grupo.

- Lívian: acolhimento operacional, acesso, plataforma e orientações de funcionamento, em dias úteis, com prazo de resposta de até dois dias úteis.

- WhatsApp não será divulgado como atendimento individual permanente nem como canal clínico. Questões pessoais que exijam cuidado individualizado não serão analisadas no grupo.

- Não haverá limite público de vagas nesta fase. Haverá revisão operacional interna ao atingir 30 participantes para avaliar moderação, carga de respostas e sustentabilidade do formato.

Ticket Principal:

R$ 997 à vista ou 12× de R$ 97,70, sujeito às condições exibidas no checkout.

- Garantia de 7 dias para solicitação de reembolso, conforme as regras da oferta e da Hotmart; não representa promessa de resultado específico.

- Sem ancoragem fictícia de preço do tipo “de/por” na turma inaugural.

Bônus:

Não haverá bônus periféricos na primeira turma. O valor estará concentrado no percurso, nos recursos confirmados e na comunidade de continuidade. Isso evita inflar a oferta com itens não confirmados e permite medir o valor do produto central.

Bônus de Pressão/urgência (se tiver):

Não haverá bônus de pressão ou urgência. A urgência legítima será o fechamento real do carrinho em D+7, somente quando configurado e comunicado, sem escassez artificial.

### DIVULGAÇÃO:

### Orgânica (onde, quantos, quando, formatos)

Ponto de partida O Instagram tem um recorte de uma live com Juliano Pozatti que alcançou cerca de 2 mil visualizações e gerou aproximadamente 100 seguidores. A conversão aparente é um sinal promissor de ressonância, mas ainda é um único dado; o objetivo da fase de base é descobrir se o sinal se repete com consistência.

Fase de base — mínimo de 8 semanas antes do lançamento formal

- Canal principal: Instagram. Reaproveitamento secundário dos vídeos no YouTube Shorts quando não aumentar a carga operacional.

- 3 publicações de feed por semana: 2 Reels autorais e 1 carrossel. Total mínimo em oito semanas: 16 Reels e 8 carrosséis.

- Stories em 4 a 5 dias por semana, combinando contexto, perguntas, bastidores de construção e pequenos mapas aplicáveis.

- 1 live ou colaboração a cada duas semanas. Total mínimo: 4 conversas com interlocutores ou públicos alinhados.

- Chamadas para conversa e inscrição apenas por adesão voluntária. Não usar listas clínicas, relatos identificáveis de pacientes ou depoimentos terapêuticos como prova de venda.

Três linhas editoriais para teste

- Por que você entende e ainda repete: diferença entre informação, estado e acesso.

- Traduzir a experiência: separar acontecimento, ativação e resposta possível.

- Perder o eixo não é perder o percurso: retorno, presença, corpo, contexto, consciência e espiritualidade não dogmática.

Fase formal de captação — D-28 a D0

- 7 Reels, 4 carrosséis, 2 lives/colaborações e Stories diários na última semana.

- Sequência de confirmação e lembretes por e-mail e/ou WhatsApp somente para inscritos: confirmação, preparação, véspera e dia da aula.

- Durante o carrinho: Stories diários; 3 peças de feed sobre aplicação, oferta e objeções; 4 contatos de acompanhamento, com reforço final proporcional e sem dramatização.

Responsabilidades

| Pessoa | Responsabilidade principal |
| --- | --- |
| Fabiano | Conteúdo, gravação, lives, masterclass, oferta e respostas pedagógicas. |
| Lívian | Operação, inscrições, checkout, confirmações, suporte, moderação e orientações de acesso e funcionamento. |
| Tiago | Edição de vídeos, variações criativas, calendário e fluxo de publicação no Instagram. |
| Especialista contratado | Configuração técnica, campanhas, rastreamento, otimização e relatório pós-lançamento. Escopo por projeto. |

### Anúncios (onde, quantos, quando, formatos)

- Plataforma: Meta Ads, com Instagram como ambiente principal. Não abrir YouTube Ads no primeiro ciclo.

- Estrutura enxuta: campanha de captação com poucos conjuntos consolidados e campanha de remarketing. Evitar pulverização de verba e depender apenas do botão “impulsionar”.

- 6 a 8 variações iniciais: 4 vídeos curtos de fala direta, 2 peças estáticas e 2 carrosséis. As variações testarão abertura, promessa, enquadramento e chamada para inscrição — não oito públicos diferentes ao mesmo tempo.

- Piloto técnico D-28 a D-22; aquisição principal D-21 a D0; remarketing a partir da formação de público, com maior ênfase de D-7 a D+7.

- Rastrear visualização de página, inscrição concluída e visita ao checkout; documentar origem dos leads e das vendas.

- Remarketing para visitantes, pessoas engajadas, espectadores de vídeo e inscritos, dentro das permissões e configurações aplicáveis.

- Relatório final obrigatório: gasto, alcance, frequência, custo por inscrição, qualidade percebida, presença ao vivo/replay, visitas ao checkout e vendas por origem.

### AVATAR/PERSONA: Dores e Desejos

### Quem é?

Pessoa adulta, reflexiva e responsável por muitas frentes da vida. Já investiu em terapia, livros, cursos, meditação, espiritualidade ou desenvolvimento pessoal. Não é necessária formação acadêmica nem domínio conceitual prévio. Consegue nomear muito do que vive, mas percebe que essa compreensão não se transforma de modo confiável em novas respostas nos momentos que mais importam.

Não é uma oferta dirigida a quem procura diagnóstico, cura, resposta clínica individual, promessa milagrosa ou controle permanente das emoções. É para quem deseja uma forma integrada, rigorosa e praticável de ler a própria experiência.

### Mindset & Comportamento

- Valoriza profundidade, autonomia e coerência; rejeita fórmulas rasas, mas pode se perder em excesso de explicações.

- Já possui vocabulário psicológico ou espiritual e tende a compreender intelectualmente antes de conseguir aplicar em situação real.

- Pode alternar entre autocobrança, racionalização e esperança de encontrar a “peça que faltava”.

- Busca uma ponte honesta entre trauma, neurociência, corpo, relações, consciência e espiritualidade, sem dogmatismo nem reducionismo.

- Tem rotina cheia; precisa de aulas curtas, encadeamento claro e aplicações que caibam na vida cotidiana.

### Dores e Frustrações

- Entender o padrão e ainda repeti-lo em relações, trabalho, escolhas ou reações sob pressão.

- Sentir que o corpo “toma a frente” e o conhecimento desaparece justamente quando seria necessário.

- Acumular técnicas e explicações fragmentadas sem um mapa que mostre quando cada uma ajuda e quais são seus limites.

- Confundir recaída, ativação ou perda momentânea de acesso com fracasso pessoal e falta de vontade.

- Culpa, vergonha e autocobrança por “já saber” e ainda não conseguir agir de outro modo.

- Receio de ter de escolher entre rigor científico e uma experiência espiritual significativa.

- Cansaço de promessas de transformação total que não correspondem à complexidade da vida real.

### Desejos e Motivações

- Compreender por que o acesso às próprias capacidades varia conforme estado, contexto e relação.

- Reconhecer mais cedo os sinais de ativação e criar uma pausa real antes da resposta automática.

- Transformar insights em capacidades praticáveis, sem exigir perfeição ou controle permanente.

- Integrar corpo, história, contexto, consciência e espiritualidade em uma leitura mais inteira do ser humano.

- Responder com mais clareza, presença e coerência nas situações que realmente importam.

- Ter um percurso autoral que respeite sua inteligência, sua experiência e sua autonomia.

### Narrativa / Big Idea do lançamento:

BIG IDEA Saber não é ainda ter acesso.

A narrativa parte de uma experiência concreta: muitas pessoas já compreenderam seus padrões, conhecem sua história e conseguem explicar o que deveriam fazer, mas continuam respondendo de modo automático quando o sistema entra sob pressão. Isso não prova falta de inteligência, vontade ou evolução. Mostra que conhecimento acumulado e acesso disponível não são a mesma coisa.

O acesso muda com o estado do corpo, o contexto, a história, a relação e a qualidade de presença possível naquele momento. Sob ameaça ou sobrecarga, o repertório pode se estreitar. Por isso, mudança não significa nunca mais perder o eixo; significa perceber mais cedo, compreender melhor o que foi ativado, ampliar alternativas e retornar com mais capacidade.

A Tradução da Experiência Humana é o mecanismo central do Traduzindo o Ser Humano: organiza conhecimentos que costumam aparecer separados e os transforma em um mapa operacional. A pessoa aprende a diferenciar o que aconteceu, o que foi mobilizado nela, quais recursos estão acessíveis e qual resposta pode se tornar possível agora. O EIXO permanece como dinâmica pedagógica interna do percurso, não como uma segunda marca comercial.

Frase de continuidade: perder o eixo não é perder o percurso.

### Gatilhos e Sentimentos para Explorar:

- Reconhecimento: “é exatamente isso que acontece comigo”.

- Alívio da culpa: compreender a diferença entre saber, estado e acesso sem retirar responsabilidade.

- Curiosidade: perceber uma distinção que organiza anos de experiências aparentemente contraditórias.

- Esperança realista: mudança como ampliação progressiva de capacidade, não como promessa de perfeição.

- Autonomia e dignidade: oferecer linguagem para a pessoa se ler melhor, sem fazê-la dependente do especialista.

- Credibilidade: precisão conceitual, limites claros, exemplos honestos e integração sem dogmatismo.

- Pertencimento: acolher quem transita entre ciência, psicologia, consciência e espiritualidade sem se sentir inteiro em uma única escola.

- Continuidade: a ideia de retorno ao eixo como prática humana, e não como prova de fracasso.

Não explorar: medo desproporcional, vergonha, urgência fabricada, exposição de sofrimento clínico, promessa de cura, diagnóstico ou resultado garantido.

### Objeções Frequentes a Serem Enfrentadas:

| Objeção | Resposta estratégica e honesta |
| --- | --- |
| “Eu já sei muito sobre mim.” | O curso não vende mais informação solta; trabalha a passagem entre compreender e ter acesso a novas respostas em situação real. |
| “Já fiz terapia, cursos e práticas.” | O diferencial é a tradução integrada: organizar conhecimentos acumulados, distinguir funções e convertê-los em leitura e prática. |
| “Tenho medo de ser teórico demais.” | Aulas curtas, mapas, exercícios, demonstrações e aplicação recorrente acompanham a arquitetura conceitual. |
| “Não tenho tempo.” | O percurso tem aulas curtas, mapas, fichas e retomadas; o acesso de 1 ano permite acompanhar e revisar o conteúdo sem exigir uma única passagem linear. |
| “Isso é terapia?” | Não. É um curso educacional e não oferece diagnóstico, tratamento ou acompanhamento clínico individual. |
| “A espiritualidade vai conflitar com minha fé ou com a ciência?” | A espiritualidade é tratada de modo explícito, plural e não dogmático, com discernimento de linguagem, alcance e limites. |
| “Liberação progressiva significa curso incompleto?” | A liberação progressiva será comunicada com o calendário da oferta; o ingresso inicial contempla os Módulos 0 e 1, conforme a configuração definida. |
| “Como confiar sem depoimentos de alunos?” | A turma é inaugural. A comunicação assumirá isso com transparência e demonstrará a qualidade pelo conteúdo, pelo mapa e pela aplicação — sem fabricar prova social. |
| “O investimento de R$ 997 faz sentido?” | Apresentar o percurso de 9 módulos, 54 aulas, recursos confirmados, comunidade, acesso de 1 ano, R$ 997,00, condição parcelada sujeita ao checkout e garantia de 7 dias, sem pressionar nem exagerar resultados. |
| “Vou parar de repetir meus padrões?” | Não há promessa de eliminação. A proposta é ampliar reconhecimento, acesso, escolha, retorno e coerência; resultados dependem de contexto, prática e condições individuais. |

### Transformação e Impacto Real da masterclass:

Ao final da masterclass, a pessoa não deve apenas “se sentir inspirada”. Ela deve possuir uma distinção nova, um mapa simples e uma primeira experiência de aplicação.

- Compreender por que reconhecer um padrão não garante acesso à resposta desejada.

- Diferenciar acontecimento, ativação interna e resposta possível.

- Perceber como corpo, contexto, história, relação e presença alteram o repertório acessível.

- Reconhecer um padrão pessoal com menos culpa e mais responsabilidade concreta.

- Experimentar uma prática breve de tradução da experiência e identificar uma resposta um pouco mais possível para uma situação real.

- Sair com critério para decidir se deseja aprofundar esse percurso no curso.

Limite da promessa: a masterclass não trata trauma, não resolve um padrão em 90 minutos e não substitui cuidado profissional quando necessário.

### Transformação e impacto real do produto a ser vendido:

Ao longo do percurso, o aluno desenvolve uma forma mais integrada e praticável de ler a própria experiência. O impacto esperado é menos dependência de explicações isoladas e maior capacidade de reconhecer o que acontece, localizar o que foi ativado, acessar recursos e responder com mais coerência.

- Construir um mapa integrado de corpo, história, contexto, relação, consciência, sentido e espiritualidade.

- Reconhecer sinais de ativação e estreitamento de repertório com maior antecedência.

- Diferenciar compreender, regular, integrar, escolher e sustentar uma resposta.

- Transformar insights em práticas de observação, pausa, tradução e resposta possível.

- Reduzir autoculpa sem retirar responsabilidade, reconhecendo limites de estado e condições de acesso.

- Ampliar presença, clareza e coerência em relações, escolhas e momentos de pressão.

- Perceber quando, sob pressão, aquilo que você já compreendeu fica menos acessível. Recuperar clareza sobre o que está acontecendo e criar espaço para escolher uma resposta possível, sem precisar estar no controle ou em equilíbrio o tempo todo.

- Discernir quando uma prática educacional é suficiente e quando é necessário buscar cuidado profissional individualizado.

- Relacionar-se com a espiritualidade de forma explícita, plural, não dogmática e compatível com responsabilidade epistemológica.

Formulação-síntese da transformação Da compreensão acumulada à presença que sustenta: ampliar o acesso ao que você já compreendeu, diferenciar o que acontece e responder à vida com mais clareza, presença e coerência.

Critérios transversais de comunicação

- Não prometer cura, diagnóstico, eliminação de padrões, controle permanente ou igualdade de resultados.

- Não converter experiências clínicas identificáveis em material de venda.

- Nas peças em que Fabiano se apresentar profissionalmente como psicólogo, usar nome completo, a palavra “psicólogo” e o CRP; citar apenas títulos e qualificações efetivamente reconhecidos.

- Manter a espiritualidade visível e não dogmática, sem apresentá-la como comprovação científica do que a evidência não sustenta.

- Apresentar a turma como inaugural e o primeiro lançamento como validação, sem fragilizar a convicção na proposta central.